СОГЛАСОВАНО										УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя									Председатель

Новополоцкого горисполкома								Новополоцкого горисполкома

___________А.А.Шакель									____________Д.В. Демидов

«____»__________2016г.									«____»_____________2016г.

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол–во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС – 1 | ЖЭС – 1: Необходимо выполнить ремонт на 32 дворовых территориях. Установить на детских площадках новые МАФ (песочницы – 2шт, скамейки – 14шт, урны – 34шт,качели «Маятник» – 4шт, перголы – 2шт, качель – балансир – 2шт). Произвести ремонт и покраску МАФ площадью 490м2., ремонт деревянного заборчика – 100мп, установка ограждения – 40мп. Выполнить разбивку клумб на площади 465м2. Выполнить работы по внесению растительного грунта 465м2. |
|  | Молодежная,99 (конкурс) | Разбивка клумб, посадка цветов | 30м2 | до 01.06.2017 | Начальник ЖЭС – 1 Викс Л.В. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  |  | Ремонт газона с внесением растительного грунта | 50м2 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка перголы | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 6шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,140 | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка ограждения | 30мп | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,134 | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,136 | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Дружбы,3 | Установка новых скамеек | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Дружбы,5 | Установка новых скамеек | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Олимпийская,11 | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Олимпийская,10А | Установка новых скамеек | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Олимпийская,5 | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Олимпийская,3 | Ремонт газона с внесением растительного грунта | 30м2 | до 01.07.2017 |  |
| ЖЭС – 1 | Олимпийская,3 | Установка ограждения | 10мп | до 01.08.2017 | Начальник ЖЭС – 1 Викс Л.В. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  | Калинина,1 | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,4 | Разбивка клумб, посадка цветов | 15м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 25м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,6 | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  | Я.Коласа,8 | Разбивка клумб, посадка цветов | 25м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 4шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 30м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,10 | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 50м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,16,18,20 | Установка урн | 6шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,22 | Разбивка клумб, посадка цветов | 15м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,24 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,30 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,34 | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,40,42 | Разбивка клумб, посадка цветов | 30м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 50м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,44 | Разбивка клумб, посадка цветов | 30м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,117 | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 25м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,119 | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 25м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,131 | Разбивка клумб, посадка цветов | 40м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,129а | Разбивка клумб, посадка цветов | 30м2 | до 01.06.2017 |  |
| ЖЭС – 1 | Молодежная,133 | Установка новых скамеек | 4шт | до 01.08.2017 | Начальник ЖЭС – 1 Викс Л.В. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  | Молодежная,135а | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,153 | Разбивка клумб, посадка цветов | 50м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 50м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 6шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,137, 141 | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 6шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,145, 147 | Разбивка клумб, посадка цветов | 30м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 40м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,123 | Установка новых скамеек | 6шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 6шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Ремонт деревянного заборчика | 100мп | до 01.08.2017 |  |
| ЖЭС – 2 | ЖЭС – 2: Необходимо выполнить ремонт на 32 дворовых территориях. Установить на детских площадках новые МАФ (песочницы – 6шт, скамейки – 9шт, урны – 20шт, качели «Маятник» – 9шт, перголы – 4шт, качель – балансир – 11шт, пластиковые горки – 7шт,лестницы, турник – 3шт, спорт.комплекс – 4шт). Произвести ремонт и покраску МАФ площадью 556м2. Выполнить разбивку клумб на площади 30м2. Выполнить работы по внесению растительного грунта 40м2.Выполнить подсыпку песка в песочницы 6,7м3. |
|  | Молодежная,5 (конкурс) | Разбивка клумб, посадка цветов | 30м2 | до 01.06.2017 | Зам. начальника ЖЭС – 2 Прохорова Е.В. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка песочницы «Грибок» | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка перголы | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 40м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 5шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка турника | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,58 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
| ЖЭС – 2 | Молодежная,58 | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 | Зам. начальника ЖЭС – 2 Прохорова Е.В. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  | Дзержинского,15, 17/1 | Подсыпка песка в песочницы | 0,5м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 30м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Дзержинского, 17/2 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,24,26,28,32 | Подсыпка песка в песочницы | 0,8м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 50м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | 7-я Линия,5 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | 7-я Линия,4,9, 6-я Линия,4 | Подсыпка песка в песочницы | 0,6м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Гайдара,9 | Подсыпка песка в песочницы | 0,5м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Гайдара,15 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Блохина,7,9,11 | Подсыпка песка в песочницы | 0,8м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 35м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Блохина,13 | Подсыпка песка в песочницы | 0,4м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Гайдара,13 | Подсыпка песка в песочницы | 0,4м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка спорткомплекса изготовленного силами РСС | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Слободская,12а,14,16 | Подсыпка песка в песочницы | 0,8м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 30м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка спорткомплекса изготовленного силами РСС | 1шт | до 01.08.2017 |  |
| ЖЭС – 2 | Блохина,1,3, Ктаторова,27 | Подсыпка песка в песочницы | 0,7м3 | до 01.07.2017 | Зам. начальника ЖЭС – 2 Прохорова Е.В. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка спорткомплекса изготовленного силами РСС | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Гайдара,7 | Подсыпка песка в песочницы | 0,4м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка спорткомплекса изготовленного силами РСС | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Школьная,8,10,12 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Школьная,4, Ктаторова,23,25 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка перголы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Кирова,8 | Подсыпка песка в песочницы | 0,4м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,12 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Слободская,10 | Подсыпка песка в песочницы | 0,4м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 8м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Гайдара,5а | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка перголы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Парковая,2а | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Блохина,5 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
| ЖЭС – 2 | Ктаторова,9 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 | Зам. начальника ЖЭС – 2 Прохорова Е.В. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка лестницы - радуга | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Ктаторова,13 | Ремонт газона с внесением растительного грунта | 20м2 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Ктаторова,6,8 | Ремонт газона с внесением растительного грунта | 20м2 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 7шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Парковая,2 | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Двинская,2 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Ктаторова,5 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Дзержинского,8 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 8м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,14,16 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Школьная,24,26,28 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
| ЖЭС – 3 | ЖЭС – 3: Необходимо выполнить ремонт на 27 дворовых территориях. Установить на детских площадках новые МАФ (песочницы – 2шт, скамейки – 10шт, урны – 27шт, качели «Маятник» – 3шт, качель – балансир – 10шт, пластиковые горки – 10шт, спорт.комплекс – 4шт). Произвести ремонт и покраску МАФ площадью 105м2. |
| ЖЭС – 3 | Произвести демонтаж забора 8мп. Установить полусферы для предотвращения заезда автомобилей на зеленую зону 21шт. |
|  | Я.Купалы,22,24 (конкурс) | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 | Начальник ЖЭС – 3 Гладыш А.Н. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  |  | Установка урн | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установака полусфер | 6шт | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Демонтаж забора | 8мп | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Купалы,13 | Установака полусфер | 5шт | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Купалы,18 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,128 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Комсомольская,7 | Установка урн | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установака полусфер | 10шт | до 01.07.2017 |  |
|  | Молодежная,122 | Установка качели – балансир | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,124 | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,126 | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,128 | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,98 | Установка урн | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Блохина,45 | Установка урн | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка спорткомплекса изготовленного силами РСС | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Калинина,6 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
| ЖЭС – 3 | Блохина,49 | Установка урн | 3шт | до 01.08.2017 | Начальник ЖЭС – 3 Гладыш А.Н. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,102 | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Калинина,20 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,100 | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Калинина,18 | Установка урн | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка спорткомплекса изготовленного силами РСС | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Купалы,1А | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка спорткомплекса изготовленного силами РСС | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,110 | Установка урн | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,51 | Установка урн | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,57 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,87 | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,79 | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Юбилейная,1 | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Калинина,13 | Установка спорткомплекса изготовленного силами РСС | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Купалы,10 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Купалы,12 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
| ЖЭС – 5 | ЖЭС – 5: Необходимо выполнить ремонт на 24 дворовых территориях. Установить на детских площадках новые МАФ (песочницы – 5шт, скамейки – 14шт, урны – 13шт, качель – балансир – 4шт, пластиковые горки – 3шт). Произвести ремонт и покраску МАФ площадью 390м2. Выполнить разбивку клумб на площади 135м2. Выполнить работы по внесению растительного грунта 65м2.Выполнить подсыпку песка в песочницы 2м3. |
|  | Молодежная,163 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 | Начальник ЖЭС – 5 Булай И.Г. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,165 | Разбивка клумб, посадка цветов | 15м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,167 | Разбивка клумб, посадка цветов | 15м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт газона с внесением растительного грунта | 15м2 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 3шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,175 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 15м2 | до 01.06.2017 |  |
|  | Молодежная,177 | Ремонт газона с внесением растительного грунта | 10м2 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 4шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 4шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,179 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Ремонт газона с внесением растительного грунта | 10м2 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 4шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,54 | Ремонт газона с внесением растительного грунта | 10м2 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 15м2 | до 01.06.2017 |  |
| ЖЭС – 5 | Я.Коласа,54 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 | Начальник ЖЭС – 5 Булай И.Г. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Подсыпка песка в песочницы | 0,5м3 | до 01.07.2017 |  |
|  | Я.Коласа,56 | Разбивка клумб, посадка цветов | 15м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Подсыпка песка в песочницы | 0,5м3 | до 01.07.2017 |  |
|  | Я.Коласа,62,64 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 40м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Я.Коласа,66 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Подсыпка песка в песочницы | 0,5м3 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,161/1,161/2 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка песочницы | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,185 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Подсыпка песка в песочницы | 0,5м3 | до 01.07.2017 |  |
|  | Молодежная,189 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,187 | Ремонт газона с внесением растительного грунта | 10м2 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  | Молодежная,191 | Ремонт газона с внесением растительного грунта | 10м2 | до 01.07.2017 |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  | Василевцы,1,2,3 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 40м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,158 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Василевцы,9-16 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 40м2 | до 01.08.2017 |  |
| ЖЭС – 5 | Молодежная,160-162 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 40м2 | до 01.08.2017 | Начальник ЖЭС – 5 Булай И.Г. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  | Молодежная,166 | Установка новых скамеек | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,215 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка урн | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,178 | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,180-180/1,2 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Молодежная,186/1,186/3 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
| ЖЭС – 9 | ЖЭС – 9: Необходимо выполнить ремонт на 16 дворовых территориях. Установить на детских площадках новые МАФ (песочницы – 1шт, скамейки – 14шт, качель – балансир – 1шт, качель «маятник» - 6шт, скамейка пергола – 1шт, пластиковые горки – 1шт). Произвести ремонт и покраску МАФ площадью 205м2. Выполнить разбивку клумб на площади 180м2. Произвести ремонт штакетного забора 50мп. |
|  | Армейская,27 (конкурс) | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 | Начальник ЖЭС – 9 Степук А.А. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 20м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка перголы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,33,37 | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,4,17 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,6 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 5м2 | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,8 | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,11,14 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
| ЖЭС – 9 | Армейская,15,16 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 | Начальник ЖЭС – 9 Степук А.А. Начальник РСС Лукша А.А. |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,18 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,19,20 | Разбивка клумб, посадка цветов | 5м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 15м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,21 | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,23 | Разбивка клумб, посадка цветов | 20м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка песочницы | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,26 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,10,12, 22 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 30м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 2шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,30 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 5м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели – балансир | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,34,35, 36 | Разбивка клумб, посадка цветов | 15м2 | до 01.06.2017 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 10м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка качели (маятник) | 1шт | до 01.08.2017 |  |
|  | Армейская,5 | Ремонт и покраска скамеек,МАФ | 50м2 | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Ремонт штакетного забора | 50мп | до 01.08.2017 |  |
|  |  | Установка горки | 1шт | до 01.08.2017 |  |

Согласно составленного плана мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2017 году  запланировано выполнение работ на 131 дворых территорий на сумму  146 000,0 руб.

Директор Новополоцкого КУП «ЖРЭО»                                                                                             Парфёнов А.М.

Парфенова 32 27 86