## Новополоцк 2024
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г.Новополоцка на 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м. | Ввод площади в текущем году, тыс. кв. м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2024 г., руб. | План финансирования 2024 года, руб.
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. | стоимость работ на 2024 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Заказчик: Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания"
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году:
1 | Капитальный ремонт кровли и замена системы электроснабжения жилого дома № 10 по ул. Армейская в г. Новополоцке | 2375 | 2375 | 2023-05-01 | 2024-02-01 | 1057320 | 1168810.77 | 1096569.87 | 72240.9 |  |  | 72240.9
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Я. Купалы в г. Новополоцке | 5761 | 5761 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 1306995 | 1269972.54 | 512357.74 | 757614.8 |  | 131000 | 626614.8
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 91 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 4407 | 4407 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 1686508 | 1643003.4 | 548841.27 | 1094162.13 |  | 231000 | 863162.13
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 181 корп. 3 по ул. Молодежной в г. Новополоцке | 3031 | 3031 | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 882517 | 766313 | 184.87 | 766128.13 |  | 600000 | 166128.13
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 144 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 5162 | 5162 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 970207 | 1030930 |  | 1030930 |  | 692000 | 338930
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Парковая в г. Новополоцке. | 6625 | 6625 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 2520634 | 2393634 |  | 2393634 |  | 2016000 | 377634
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 корпус 2 по ул. Дзержинского в г. Новополоцке | 8397 | 8397 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 1898910 | 1808910 |  | 1808910 |  | 1220000 | 588910
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Калинина в г. Новополоцке | 18864 | 18864 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 6305157 | 5317222 |  | 5317222 |  | 2940000 | 2377222
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Калинина в г. Новополоцке | 7318 | 7318 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 971678 | 923095 |  | 800000 |  | 600000 | 200000
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Армейская в г. Новополоцке | 3839 | 3839 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 1054454 | 1001732 |  | 859996 |  | 569996 | 290000
| Итого по разделу 1: | 65779 | 65779 |  |  | 18654380 | 17323622.71 | 2157953.75 | 14900837.96 | 0 | 8999996 | 5900841.96
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году:
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Блохина в г. Новополоцке | 3557 |  | 2024-09-01 |  | 943329 | 943329 |  | 2 |  | 1 | 1
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 7938 |  | 2024-11-01 |  | 3986382 | 3986382 |  | 2 |  | 1 | 1
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 174 корп. 3 по ул. Молодежной в г. Новополоцке | 3659 |  | 2024-12-01 |  | 1500000 | 1500000 |  | 2 |  | 1 | 1
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 174 корп. 4 по ул. Молодежной в г. Новополоцке | 3659 |  | 2024-12-01 |  | 1500000 | 1500000 |  | 2 |  | 1 | 1
Итого по разделу 2: |  | 18813 |  |  |  | 7929711 | 7929711 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4
Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов:
Итого по разделу 3: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 4. Разработка проектной документации:
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 174 корп. 3 по ул. Молодежной в г. Новополоцке | 3659 |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 50000 | 46128.05 |  | 46128.05 |  |  | 46128.05
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 174 корп. 4 по ул. Молодежной в г. Новополоцке | 3659 |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 50000 | 46128.05 |  | 46128.05 |  |  | 46128.05
3 | Детальное обследование жилого дома № 174 корп. 3 по ул. Молодежной в г. Новополоцке | 3659 |  | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 26000 | 26000 |  | 26000 |  |  | 26000
4 | Детальное обследование жилого дома № 174 корп. 4 по ул. Молодежной в г. Новополоцке | 3659 |  | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 26000 | 26000 |  | 26000 |  |  | 26000
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Юбилейная в г. Новополоцке | 5774.2 |  | 2024-02-01 | 2024-07-01 | 47000 | 46500 |  | 46500 |  |  | 46500
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Гайдара в г. Новополоцке | 4846.3 |  | 2024-02-01 | 2024-07-01 | 25000 | 24500 |  | 24500 |  |  | 24500
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Комсомольская в г. Новополоцке | 8454.6 |  | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 62000 | 60000 |  | 60000 |  |  | 60000
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 71 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3893 |  | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 25000 | 23500 |  | 23500 |  |  | 23500
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 185 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 13648 |  | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 45000 | 44300 |  | 44300 |  |  | 44300
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 199 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 11365 |  | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 45000 | 44700 |  | 44700 |  |  | 44700
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 1 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 1429.16 |  | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 30000 | 30000 |  | 10 |  |  | 10
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 4395 |  | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 30000 | 30000 |  | 10 |  |  | 10
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 3 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3004.75 |  | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 27000 | 27000 |  | 10 |  |  | 10
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 61 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 4969 |  | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 32000 | 32000 |  | 10 |  |  | 10
Итого по разделу 4: |  | 76415.01 |  |  |  | 520000 | 506756.1 | 0 | 387796.1 | 0 | 0 | 387796.1
Раздел 5. Затраты заказчика:
1 | По объектам капитального ремонта, не включенным в Разделы 1-4 текущего графика: опломбировка счётчиков (свет, вода, тепло); выдача всех видов ТУ; выдача актов разграничения балансовой принадлежности; оплата услуг: СЭС, МЧС, ЭФИ, ЦСМС. |  |  |  |  | 19989.34 | 19989.34 |  | 19989.34 |  |  | 19989.34
| Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 19989.34 | 19989.34 | 0 | 19989.34 | 0 | 0 | 19989.34
Заказчик: ЖСПК "Нефтяник-9"
Раздел 1. Разработка проектной документации:
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 45/2 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 5750 |  | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 35000 | 34500 |  | 34500 |  |  | 34500
| Итого по разделу 1: | 5750 |  |  |  | 35000 | 34500 | 0 | 34500 | 0 | 0 | 34500
| ВСЕГО по графику: | 166757.01 | 65779 |  |  | 27159080.34 | 25814579.15 | 2157953.75 | 15343131.4 | 0 | 9000000 | 6343131.4
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ, мес. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт кровли и замена системы электроснабжения жилого дома № 10 по ул. Армейская в г. Новополоцке | 2 | 2023-05-01 | 2024-02-01 | 445.1874 | Ремонт кровли, замена деревянных входных дверей на металлические, восстановление отделки стен, полов и потолков квартир 4-го этажа после выполнения работ по замене перекрытия; устройство системы молниезащиты; замена системы электроснабжения; установка противопожарной автоматики. |  |  |  |  | ООО "ЕВР"
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Я. Купалы в г. Новополоцке | 3.5 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 226.8695 | Замена оконных и дверных блоков в МОП и вспомогательных помещениях, отмостки, системы отопления по подвалу, оборудования в ИТП,стояков и магистралей ХГВ, канализации; ремонт балконов, козырьков над подъездами, крылец, стыков наружных стеновых панелей; устройство металлических ограждений балконов, ограждений оконных блоков в МОП, металлических решеток окон подвала, полов и приямков в ИПТ; защита утеплителя торцевой стены фартуком из гнутого профиля; замена системы электроснабжения, системы заземления и уравнивания потениалов; установка АПИ. |  |  |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1"
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 91 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 4 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 382.6885 | Замена кровли, будки выхода на кровлю, покрытия кровли козырьков над входами в подъезды, оконных и дверных блоков в МОП, ограждения балконов, отмостки, замена системы отопления, оборудования ИТП, стояков и магистралей ХГВ, канализации; устройство приямков, обрамления балконных плит, металлического ограждения на промежуточной площадке лестничной клетки; ремонт швов наружных стеновых панелей, крылец, балконных плит; наращивание стен парапетов; замена системы молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов, установка АПИ |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 181 корп. 3 по ул. Молодежной в г. Новополоцке | 3 | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 291.1636 | Замена рулонной кровли здания (в т.ч. кровли венткамер, лестничной клетки, лоджий верхних этажей, вентшахт), отмостки, покрытия парапетов, водосточных воронок, водосточной системы, ограждения и пола лоджии 2 этажа над входной группой, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, бетонных полов с устройством бетонных фундаментов под оборудование в венткамерах, систем противодымной защиты, системы пожарной сигнализации для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления при пожаре, системы оповещения о пожаре путем установки светозвуковых оповещателей и световых указателей; перекладка парапетов мусоросборной камеры, перегородки между венткамерами; усиление плиты покрытия; ремонт входной группы, плит перекрытия над техподпольем, крыльца входа с устройством решеток для вытирания ног; устройство защиты выступающих элементов на фасадах из оцинкованной стали, монтажного проема в наружной стене вентиляционной камеры №2, ниш в кирпичных стенах для установки щитов инженерных сетей, системы автоматики дымоудаления, систем заземления, молниезащиты и передачи извещений о ЧС; установка АПИ в жилых комнатах и ручных пожарных извещателей на каждом этаже. |  |  |  |  | ООО "Проф НК"
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 144 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3.5 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 187.9518 | Замена рулонной кровли, плит покрытия над вентшахтами, покрытия парапетов, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, балконных плит и ограждений в уровне чердачного перекрытия, полов на лоджиях, ограждений крыльца, козырька и ограждения спуска в техподполье, приямков, отмостки; перекладка парапетов и кровли над входами в техподполье, стен мусорокамеры; ремонт кирпичных стен фасадов, машинного отделения, входной группы, крылец, ступеней спуска в техподполье, плит покрытия, перекрытия над подвалом, балконов, лоджий; устройство наружной лестницы с уровня чердачного перекрытия, системы заземления и молниезащиты; усиление плиты покрытия. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Парковая в г. Новополоцке. | 4.5 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 380.4731 | Замена кровли; ремонт кирпичной кладки стен; замена оконных и дверных блоков в МОП; ремонт крылец, приямков; замена отмостки; замена магистралей системы отопления; замена воздуховодов, клапанов дымоудаления, вентиляторов системы противодымной вентиляции; замена приточного вентилятора; замена магистралей и стояков ХГВ, канализации, системы внутреннего водостока; замена сетей электрооборудования системы противодымной защиты, системы элетроснабжения, установка АПИ, устройство молниезащиты. |  |  |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1"
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 корпус 2 по ул. Дзержинского в г. Новополоцке | 4.5 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 226.1415 | Замена кровли козырьков лоджий и балконов 9-го этажа, козырьков входов в подъезды, оконных и дверных блоков в МОП, отмостки, системы отопления, стояков и магистралей ХГВ, канализации, оборудования ИТП; устройство новой конструкции кровли, светового приямка, приямка в ИТП; ремонт швов наружных стеновых панелей, ступеней и площадок спуска в техподполье, бетонных поверхностей крылец входов; установка ограждений на спусках в техподполье; устройство системы молниезащиты, установка АПИ; замена системы электроснабжения, уравнивания потенциалов. |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Калинина в г. Новополоцке | 6 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 334.2428 | Замена рулонной кровли, в т.ч. на козырьках лоджий и балконов верхних этажей, водосточных воронок, покрытия парапетов и вентшахт, козырьков входов, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, отмостки, магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, оборудования, арматуры и трубопроводов в ИТП, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии; утепление верншахт; ремонт плит лоджий и балконов, стеновых панелей и экранов лоджий, балконов, стеновых панелей фасадов, входных групп, цоколя, мажпанельных швов, ж/б ребристых плит покрытия, крылец, плит и ступеней спусков в техподполье; устройство приямков, организованных водостоков с кровли входных групп, системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка водомерного узла, АПИ. |  |  |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1"
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Калинина в г. Новополоцке | 3 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 132.7792 | Замена рулонной кровли, в т.ч. козырьков входов в здание, лоджий верхних этажей, плит покрытия парапетов, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, бетонных полов с устройством приямков в ИТП, решеток для вытирания ног на крыльцах; магистралей и стояков системы отопления, ХГВ, канализации, трубопроводов, арматуры и оборудования ИТП, ВРУ, распределительной и групповой сетей, монтажных и электроустановочных изделий, приборов учета электроэнергии; перекладка вентшахт с устройством утепления и заменой плит покрытия; ремонт межпанельных швов, наружных стеновых панелей, стен спусков в подвал, плит перекрытия над техподпольем, ступеней и площадок спусков в техническое подполье, крыльца второго подъезда; устройство системы зазаемения, уранивания потенциалов и молниезащиты; установка водомерного узла, АПИ. |  |  |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1"
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Армейская в г. Новополоцке | 3.5 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 274.6689 | Замена рулонной кровли здания, рулонного покрытия ж/б козырька входа в подъезды и козырьков над балконами, оконных и дверных блоков в МОП; ремонт вентшахт, поверхности ж/б стенок и экранов балконов и лоджий, бетонных крылец входов, входов в подвал; устройство организованного наружного водостока, кирпичных перегородок в насосной и узле управления с заменой полов, звукоизоляции стен водомерного узла; ремонт цоколя и стенок входных групп; замена оборудования в ИТП, системы отопления по подвалу, магистралей и стояков ХГВ, канализации, сетей электроснабжения, устройство системы молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов, установка АПИ. |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"