| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-1 | Молодежная, 131, 135 (конкурс) | 1. Разбивка клумб с посадкой цветов | 40 м2 | до 30.06.09г. | Начальник ЖЭС-1 – Викс Л.В. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | 2. Установка металлических урн | 12 шт. | до 30.07.09г. |  |
|  |  | 3. Покраска МАФ |  | до 30.07.09г. |  |
|  |  | 4. Установка и ремонт скамеек | 12 шт. | до 30.07.09г. |  |
|  |  | 5. Изготовление и устройство декоративного мостика |  | до 30.07.09г. |  |
|  |  | 6. Изготовление и установка песочницы | 1 шт. | до 30.07.09г. |  |
|  | Молодежная, 153 | Установка каруселей | 2 шт. |  |  |
|  |  | Посадка цветов на клумбах | 50 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Установка урн | 16 шт. | До 01.08.09 |  |
|  | Я.Коласа, 44 | Посадка цветов на клумбах | 30 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Окраска контейнеров | 4 шт. | До 01.06.09 |  |
|  |  | Выровнять металлическое ограждение газона под.№5 | 5 м.п. | До 01.07.09 |  |
|  | Я.Коласа, 38 Я.Коласа, 36 | Перекопка клумб и посадка цветов | 25 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Выровнять металлическое ограждение газона под.№2-3 | 10 м.п. | До 01.07.09 |  |
|  |  | Установка урн | 5 шт. | До 01.07.09 |  |
|  |  | Окраска контейнеров и модуля для сбора мусора | 4 шт. | До 01.06.09 |  |
|  | Я.Коласа, 32, 28, 26 | Перекопка клумб и посадка цветов | 30 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Изготовление песочницы | 1 шт. | До 01.07.09 |  |
|  |  | Установка новой горки | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установка урн Колоса,26 | 2 шт. | До 01.07.09 |  |
|  |  | Окраска контейнеров | 2 шт. | До 01.06.09 |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-1 | Я.Коласа, 32, 28, 26 | Восстановление газона и подсев травы у дома №26 по ул.Я.Коласа | 10 м2 | До 01.07.09 | Начальник ЖЭС-1 – Викс Л.В. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  | Я.Коласа, 42, 40 | Установка новой карусели | 1 шт. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб и посадка цветов | 30 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Установка урн | 8 шт. | До 01.06.09 |  |
|  |  | Ремонт крылец Колоса 40 под.1,3 | 2 м2 | До 01.07.09 |  |
|  | Я.Коласа, 34 | Перекопка клумб и посадка цветов | 20 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Установка урн | 4 шт. | До 01.07.09 |  |
|  |  | Ремонт крылец под.№1 | 2 м2 | До 01.07.09 |  |
|  | Я.Коласа, 30 | Установка урн | 3 шт. | До 01.07.09 |  |
|  |  | Перекопка клумб и посадка цветов | 10 м2 | До 01.06.09 |  |
|  | Я.Коласа, 24 | Перекопка клумб и посадка цветов | 15 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Установка урн | 4 шт. | До 01.07.09 |  |
|  | Я.Коласа, 22 | Перекопка клумб и посадка цветов | 15м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Установка урн | 4 шт. | До 01.07.09 |  |
|  | Я.Коласа, 20А | Перекопка клумб и посадка цветов | 20 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Бетонирование лестницы на склоне | 20 м2 | До 01.06.09 |  |
|  | Молодежная, 127 | Перекопка клумб и посадка цветов | 20 м2 | До 01.06.09 |  |
|  | Молодежная, 133 | Установка урн | 3 шт. | До 01.07.09 |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-1 | Калинина, 3 | Посадка цветов на клумбах | 25 м2 | До 01.06.09 | Начальник ЖЭС-1 – Викс Л.В. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек, МАФ |  | До 01.06.09 |  |
|  |  | Окраска контейнеров | 4 шт. | До 01.07.09 |  |
|  | Калинина, 1 | Ремонт и покраска скамеек, МАФ |  | До 01.06.09 |  |
|  |  | Посадка цветов на клумбах | 20 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Установка урн | 2 шт. | До 01.06.09 |  |
|  | Я.Коласа 4 | Ремонт и покраска скамеек, МАФ |  | До 01.06.09 |  |
|  |  | Изготовление новых клумб и посадка цветов |  | До 01.06.09 |  |
|  | Я.Коласа 6 | Ремонт и покраска скамеек |  | До 01.06.09 |  |
|  |  | Перекопка, изготовление новых клумб и посадка цветов |  | До 01.06.09 |  |
|  | Я.Коласа 8 | Ремонт и покраска скамеек, МАФ |  | До 01.06.09 |  |
|  | Я.Коласа, 10 | Установка новой песочницы | 1 шт. | До 01.06.09 |  |
|  |  | Установка новых урн | 3 шт. | До 01.06.09 |  |
|  |  | Посадка цветов | 10 м2 | До 01.06.09 |  |
|  | Молодежная, 111 | Установка новых урн | 6 шт. | До 01.06.09 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек |  | До 01.06.09 |  |
|  |  | Засыпка грунтом новых клумб и посадка цветов | 100 м2 | До 01.06.09 |  |
|  | Молодежная, 115 | Посадка цветов | 20 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Покраска МАФ |  | До 01.06.09 |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-1 | Молодежная, 117 | Ремонт и покраска скамеек, МАФ |  | До 01.06.09 | Начальник ЖЭС-1 – Викс Л.В. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Завоз грунта и посадка цветов | 10 м2 | До 01.06.09 |  |
|  | Молодежная, 119 Молодежная, 123 | Ремонт и покраска скамеек, МАФ |  | До 01.06.09 |  |
|  |  | Посадка цветов | 25 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Ремонт крылец на входах в подъезд | 10 м2 | До 01.07.09 |  |
|  | Молодежная, 121 | Установка скамеек | 8 шт. | До 01.06.09 |  |
|  |  | Установка урн | 4 шт. | До 01.06.09 |  |
|  |  | Ремонт и покраска металлического ограждения | 5 м.п. | До 01.06.09 |  |
|  |  | Перекопка грунта и посадка цветов | 10 м2 | До 01.06.09 |  |
|  | Молодежная, 129А | Посадка цветов | 10 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек, МАФ |  | До 01.06.09 |  |
|  |  | Ремонт крылец | 2 м2 | До 01.07.09 |  |
|  | Молодежная, 135 | Ремонт крылец | 10 м2 | До 01.07.09 |  |
|  | Молодежная, 131 | Установка урн | 10 шт. | До 01.06.09 |  |
|  |  | Посадка цветов | 40 м2 | До 01.06.09 |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек, МАФ |  | До 01.06.09 |  |
|  | Молодежная, 135А | Ремонт и покраска скамеек, МАФ |  | До 01.06.09 |  |
|  |  | Посадка цветов |  | До 01.06.09 |  |
|  |  | Посадка цветов | 30 м2 | До 01.06.09 |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-1 | Я.Коласа 16,18,20 | Ремонт и покраска скамеек, металлического забора, МАФ |  | До 01.06.09 | Начальник ЖЭС-1 – Викс Л.В. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка карусели | 1 шт. | До 01.07.09 |  |
| ЖЭС-2 | Молодежная, 1а (конкурс) | 1. Установка скамеек | 2 шт. | до 01.05.09 г. | Начальник ЖЭС-2 – Климанова Г.П. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | 2. Установка новой горки | 1 шт. |  |  |
|  |  | 3. Устройство клумб | 30 м2 | до 01.07.09 г. |  |
|  | Молодежная, 45/1 | Установка урн | 1 шт. | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Установка горки | 1 шт. |  |  |
|  |  | Ремонт скамеек | 2 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  | Молодежная, 45/2 | Ремонт скамеек | 2 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  |  | Установка карусели | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установка урн | 3 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  |  | Посадка цветов на клумбах | 60 м2 | 01.06.09 г. |  |
|  | Парковая, 18 | Ремонт скамеек | 2 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  |  | Установка карусели | 1 шт. |  |  |
|  |  | Посадка цветов на клумбах | 80 м2 | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Установка ограждения |  | 01.06.09 г. |  |
|  | Парковая, 2А | Ремонт скамеек | 2 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  |  | Установка урн | 2 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  |  | Посадка цветов на клумбах | 60 м2 | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Подсыпка плодородного грунта | 2 т. | 01.06.09 г. |  |
|  | Парковая, 16 | Подсыпка плодородного грунта | 2 т. | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Ремонт скамеек | 2 шт. | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Посадка цветов на клумбах | 80 м2 | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Организация клумб | 80 м2 | 01.06.09 г. |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-2 | Парковая, 16 | Установка песочницы | 1 шт. | 01.07.09 г. | Начальник ЖЭС-2 – Климанова Г.П. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка урн | 2 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  |  | Установка ограждения | 50 м.п. | 01.06.09 г. |  |
|  | Ктаторова, 9 | Организация клумб | 60 м2 | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Подсыпка плодородного грунта | 2 т. | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Установка урн | 2 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  |  | Подрезка кустов |  | 01.06.09 г. |  |
|  | Ктаторова, 13 | Организация клумб | 60 м2 | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Подсыпка плодородного грунта | 2 т. | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Установка урн | 2 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  |  | Подрезка кустов |  | 01.06.09 г. |  |
|  | Ктаторова, 8 | Организация клумб | 60 м2 | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Подсыпка плодородного грунта | 2 т. | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Установка урн | 3 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  |  | Подрезка кустов |  | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Установка горки | 1 шт. |  |  |
|  | Ктаторова, 10 | Организация клумб | 60 м2 | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Подсыпка плодородного грунта | 2 т. | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Установка урн | 3 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  |  | Установка песочницы | 1 шт. | 01.07.09 г. |  |
|  |  | Подрезка кустов |  | 01.06.09 г. |  |
|  | Молодежная, 56 | Организация клумб | 90 м2 | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Удаление старых кустов и деревьев | у 4-х под-ов | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Подсыпка плодородного грунта | 5 т. | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Посадка цветов на клумбах | 90 м2 | 01.06.09 г. |  |
|  |  | Установка горки | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установка урн | 3 шт. | 01.07.09 г. |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-2 | Молодежная, 56 | Установка качелей, изготовленных силами РСС | 1 шт. |  | Начальник ЖЭС-2 – Климанова Г.П. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
| ЖЭС-3 | Олимпийская, 10 (конкурс) | 1. Установка новых МАФ |  |  | Начальник ЖЭС-3 Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | 2. Устройство клумб | 30 м2 | до 01.06 |  |
|  |  | 3. Посадка деревьев | 5 шт. | до 01.05 |  |
|  | Олимпийская,3 | Планировка газона; подсыпка плодородного грунта | 100м кв. | Июнь |  |
|  |  | Высадка кустарника; | 20 шт. |  |  |
|  |  | Замена скамейки | 1 шт. |  |  |
|  | Олимпийская, 8 | Установка качелей, изгот.силами РСС; | 1 шт. | Июнь |  |
|  |  | разбивка клумб | 3 шт. |  |  |
|  |  | Установка новой песочницы. | 1 шт. |  |  |
|  | Дружбы, 17 | Планировка газона с посевом трав | 20 м кв. | Июнь |  |
|  |  | высадка кустарника | 10 шт. | Май |  |
|  | Олимпийская, 11 | Разбивка клумб | 4 шт. | Июнь |  |
|  | Дружбы, 3 | Демонтаж старых разбитых тротуарных плит | 5 м.кв | Май |  |
|  |  | Восстановление тротуарной дорожки | 10м.кв. | До 01.08.2009г. |  |
|  |  | Высадка декоративного кустарника | 20 шт. | Май |  |
| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| ЖЭС-3 | Молодежная, 134 | Покрытие из оцинкованной стали скатной горки | 1 шт. | Июнь | Начальник ЖЭС-3 Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  | Дружбы, 5 | Ремонт качели; | 1 шт. | Июнь |  |
|  |  | Планировка газона с посевом трав | 20 кв.м. | Июнь |  |
|  |  | Высадка рассады цветов | 40 шт. | Июнь |  |
|  | Я.Купалы, 24 | Разбивка клумб | 5 шт. | Май |  |
|  |  | Подсыпка плодородного грунта и высадка цветов | 15 кв. м. | Июнь |  |
|  |  | Установка карусели | 1 шт. |  |  |
|  | Молодежная, 137 | Перекапывание протоптанных дорожек | 100 м.п. | Апрель |  |
|  |  | Разбивка клумб | 5 шт. | Май |  |
|  |  | Подсыпка растительного грунта; | 40 кв.м. | Июнь |  |
|  |  | Высадка цветов на клумбы; | 100 шт. | Июнь |  |
|  |  | Ремонт баскетбольных щитов на спортплощадке | 2 шт. | Июль |  |
|  | Молодежная, 142 | Установка урн; | 5 шт. | Май |  |
|  |  | Замена и ремонт брусьев на детской площадке | 4 шт. | Июль |  |
|  | Молодежная, 145 | Разбивка клумб с подсыпкой растительного грунта и высадка цветов | 5 шт. 60 шт. | Май Июнь |  |
|  |  | Установка песочницы | 1 шт. | Июнь |  |
|  |  | Установка урны | 1 шт. | Апрель |  |
|  | Молодежная, 136 | Ремонт скамеек из бруса | 3 шт. | Апрель |  |
|  | Олимпийская, 9 | Ремонт скамейки из бруса | 1 шт. | Апрель |  |
|  | Дружбы, 19 | Ремонт скамейки из бруса | 1 шт. | Апрель |  |
|  | Молодежная, 140 | Установка урн | 10 шт. | Апрель |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-3 | Олимпийская, 10а | Устройство клумб с подсыпкой растительного грунта | 60м2 |  | Начальник ЖЭС-3 Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка новой горки, карусели, заводского изготовления |  |  |  |
|  |  | Ремонт качели, качалки-скамьи |  | до 01.04. |  |
|  |  | Установка новой песочницы |  | до 01.07. |  |
|  |  | Установка скамеек | 3 шт. | до 01.07. |  |
| ЖЭС-4 | Молодежная, 112 (конкурс) | 1. Установить декоративный забор на палисадник | 150 м.п. | до 01.07. | Начальник ЖЭС-4 – Гурченко А.Г. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | 2. Установка новой карусели, горки | 2 шт. |  |  |
|  |  | 3. Устройство альпийской горки | 2 шт. | до 01.08. |  |
|  |  | 4. Облагородить парковочную стоянку |  | до 01.07. |  |
|  |  | 5. Установка металлического ограждения зеленой зоны в торце дома | 15 м.п. | до 01.07 |  |
|  |  | 6. Ремонт крылец | 8 шт. | до 01.05 |  |
|  |  | 7. Ремонт пешеходной дорожки | 25 м2 | до 01.06 |  |
|  |  | 8. Установка урн | 4 шт. | до 01.04 |  |
|  |  | 9. Ремонт скамеек | 5 шт. | до 01.05 |  |
|  | Я.Купалы, 1 | Устройство клумб. | 40м | до 01.06. |  |
|  | Я.Купалы, 1а | Восстановить газон | 25м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Устройство клумб. | 40м2 | до 01.06. |  |
|  | Я.Купалы, 3 | Устройство клумб | 20м2 | до 01.06. |  |
|  | Я.Купалы, 6,8 | Устройство клумб | 80м2 | до 01.06. |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-4 | Я.Купалы, 10 | Восстановить газон | 15м2 | до 01.06 | Начальник ЖЭС-4 – Гурченко А.Г. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Устройство клумб | 30м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Ремонт металлического забора | 20 м.п. | до 01.06. |  |
|  | Я.Купалы, 11 | Восстановить газон | 15 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Устройство клумб | 20 м2 | до 01.06. |  |
|  | Я.Купалы, 12 | Восстановить газон | 15 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Устройство клумб | 60 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Установить детскую качель, изготовленную силами РСС | 1 шт. | до 01.06. |  |
|  | Я.Купалы, 12а | Восстановить газон | 25 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Устройство клумб | 25 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Установить детскую качель, изготовленную силами РСС | 1 шт. | до 01.06. |  |
|  | Я.Купалы, 13 | Устройство клумб | 60 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Отремонтировать металлический забор | 5 м.п. | до 01.06. |  |
|  | Я.Купалы, 14 | Устройство клумб | 20 м2 | до 01.06. |  |
|  | Я.Купалы, 15 | Устройство клумб | 15 м2 | до 01.06. |  |
|  | Я.Купалы, 18 | Устройство клумб | 60 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Изготовить и установить песочницу |  | до 01.06. |  |
|  | Я.Купалы, 20 | Устройство клумб | 40 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Установить качели изготовленные силами РСС | 1 шт. | до 01.07. |  |
|  | Я.Купалы, 22 | Устройство клумб | 60 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Установить качели, изготовленные силами РСС | 2 шт. | до 01.07. |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-4 | Комсомольская, 3 | Устройство клумб | 30 м2 | до 01.06. | Начальник ЖЭС-4 – Гурченко А.Г. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  | Комсомольская, 5 | Устройство клумб | 80 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Установить песочницу | 1 шт. | до 01.06. |  |
|  | Комсомольская, 7 | Устройство клумб | 80 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Установить карусель | 1 шт. | до 01.06. |  |
|  |  | Установить песочницу | 1 шт. | до 01.06. |  |
|  | Комсомольская, 11 | Установить клумб | 15 м2 | до 01.06. |  |
|  | Комсомольская, 13 | Устройство клумб | 80 м2 | до 01.06. |  |
|  | Калинина, 5 | Восстановить газон | 20 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Устройство клумб | 25 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Установить качели, изготовленные силами РСС | 1 шт. | до 01.06. |  |
|  |  | Установить карусель | 1шт. |  |  |
|  | Калинина, 7 | Восстановить газон | 30 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Устройство клумб | 4 шт. | до 01.06. |  |
|  | Калинина, 9 | Устройство клумб | 80 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Высадить живую кустарниковую изгородь |  | до 01.06. |  |
|  | Калинина, 11 | Устройство клумб | 40 м2 | до 01.06. |  |
|  | Калинина, 13 | Устройство клумб | 100 | до 01.06. |  |
|  | Калинина, 15 | Устройство клумб | 60 м2 | до 01.06. |  |
|  | Калинина, 17 | Устройство клумб | 30 м2 | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 89 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта | 30 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Устройство клумб | 50 м2 | до 01.06. |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-4 | Молодежная, 91 | Устройство клумб | 25 м2 | до 01.06. | Начальник ЖЭС-4 – Гурченко А.Г. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  | Молодежная, 95 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта | 30 | до 01.06. |  |
|  |  | Устройство клумб | 50 м2 | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 99 | Устройство клумб | 50м2 | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 101 | Ремонт качели | 1 шт. | до 01.06. |  |
|  |  | Ремонт песочниц | 1 шт. | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 103 | Устройство клумб | 40 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Произвести ремонт скамеек | 3 шт. | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 105 | Устройство клумб | 40 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Восстановить газон | 40 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Произвести ремонт скамеек | 3 шт. | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 109 | Устройство клумб | 50 м2 | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 104 | Устройство клумб | 80 м2 | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 106 | Устройство клумб | 40 м2 | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 110 | Восстановить газон | 40 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Устройство клумб | 50 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Произвести ремонт метал.забора (сварка) |  | до 01.06. |  |
|  |  | Произвести ремонт скамеек |  | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 112 | Восстановить газон | 30 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Устройство клумб | 50 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Произвести ремонт скамеек |  | до 01.06. |  |
|  |  | Установить карусель | 1шт. |  |  |
|  | Молодежная, 116 Молодежная, 118 | Устройство клумб | 50 м2 | до 01.06. |  |
|  |  | Произвести ремонт забора |  | до 01.06. |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-4 | Молодежная, 124 | Устройство клумб | 50 м2 | до 01.06. | Начальник ЖЭС-4 – Гурченко А.Г. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Произвести ремонт забора |  | до 01.06. |  |
|  |  | Произвести ремонт скамеек |  | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 126 | Устройство клумб | 50 м2 | до 01.06. |  |
|  | Молодежная, 128 | Восстановить газон | 20 м2 | до 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб | 55 м2 | до 01.06. |  |
| ЖЭС-5 | Я.Коласа, 56 (конкурс) | 1. Установка спортивных снарядов на детской площадке |  | до 01.08.09 | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | 2. Разбивка декоративных клумб, цветников | 40м2 | до 01.06.09 |  |
|  | Молодежная, 161/1 | Ремонт кирпичной кладки и покраска арок | 3 шт. | до 30.06.09 |  |
|  |  | Выровнять и покрасить металлический забор | 15 м2 |  |  |
|  |  | Завоз песка в песочницы | 1 т. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли | 3 т. |  |  |
|  |  | Покраска скамеек, урн, МАФ |  |  |  |
|  |  | Изготовить новые песочницы | 2 шт. |  |  |
|  | Молодежная, 163 | Изготовить контейнера | 6 шт. | до 30.06.09 |  |
|  |  | Планировка газона | 20 м2 |  |  |
|  |  | Покраска дверей м/проводов | 4 шт. |  |  |
|  |  | Изготовить и установить новые бункера | 2 шт. |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Молодежная, 165 | Ремонт скамеек | 2 шт. | до 30.07.09 | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Ремонт пешеходной дорожки | 10 м2 |  |  |
|  |  | Изготовить и установить контейнера для сбора мусора | 6 шт. |  |  |
|  |  | Установка урн | 2 шт. |  |  |
|  |  | Ремонт скамеек | 2 шт. |  |  |
|  |  | Покраска дверей м/проводов | 4 шт. |  |  |
|  |  | Изготовить и установить новые бункера | 2 шт. |  |  |
|  | Молодежная, 167 | Ремонт отмостки | 60 м2 | до 30.07.09 |  |
|  |  | Изготовить и установить контейнера | 4 шт. |  |  |
|  |  | Покраска дверей мусоропровода | 4 шт. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы | 1 кг. |  |  |
|  |  | Установка каруселей | 1 шт. |  |  |
|  |  | Завоз песка в песочницы | 6 т. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли | 3 т. |  |  |
|  |  | Ремонт деревянного заборчика | 10 м.п. |  |  |
|  |  | Установка урн на детской площадке | 2 шт. |  |  |
|  | Молодежная, 171/1 | Окраска цоколя | 50 м2 | до 30.07.09 |  |
|  |  | Покраска входа со стороны фасада | 30 м. |  |  |
|  |  | Установка горки | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установка качелей, изготовленных силами РСС | 1 шт. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли | 1 т. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб | 8 м. |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Молодежная, 171/2 | Покраска цоколя | 49,6 м2 | до 30.07.09 | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Покраска входа в подъезд | 30 м2 |  |  |
|  |  | Замена бордюра | 6 м.п. |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 30 м2 |  |  |
|  | Молодежная, 171/3 | Окраска цоколя | 50 м2 | до 30.07.09 |  |
|  |  | Замена бордюра | 30 м.п. |  |  |
|  |  | Ремонт цветочниц из камня | 10 м2 |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 30 м2 |  |  |
|  |  | Ремонт стены из кирпича | 10 м2 |  |  |
|  |  | Завоз земли | 1 т. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб | 4 м2 |  |  |
|  | Молодежная, 173 | Изготовить контейнера для сбора мусора. | 8 шт. | до 30.05.09 |  |
|  |  | Установить бункеры в мусорокамеры. | 6 шт. |  |  |
|  |  | Окраска входов в подъезд. | 210 м2 |  |  |
|  |  | Окраска ограждений при спуске в тепловой узел. | 6 м2 |  |  |
|  |  | Ремонт дверей мусорокамер и их окраска. | 7 шт. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб. | 12 м2 |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 6 т. |  |  |
|  |  | Изготовить песочницу. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Покраска МАФ. |  |  |  |
|  |  | Покраска скульптур. | 3шт |  |  |
|  |  | Покраска урн. | 6 шт. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы. | 2 кг. |  |  |
|  |  | Планировка газона | 200 м2 |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Молодежная, 175 | Окраска входов в подъезд | 4 шт. | до 30.05.09 | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Окраска дверей мусоропроводов | 4 шт. |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт тротуар. | 16 м2 |  |  |
|  |  | Установка бункеров в мусорокамере | 2 шт. |  |  |
|  |  | Покраска скамеек. | 4 шт. |  |  |
|  |  | Выравнять скамейки. | 2 шт. |  |  |
|  |  | Покраска забора. | 10 м.п. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб. | 6 м2 |  |  |
|  | Молодежная, 177 | Выровнять скамейки | 2 шт. | 30.05.09 |  |
|  |  | Ремонт скамейки (смена бруса) | 1 шт. |  |  |
|  |  | Замена бордюра | 10 м.п. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб | 15 м2 |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли | 3 т. |  |  |
|  | Молодежная, 179 | Ремонт отмостки | 150 м2 | до 30.05.09 |  |
|  |  | Завоз песка на детскую площадку | 6 т. |  |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 2 шт. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли | 2 тн. |  |  |
|  |  | Ремонт ступенек спуск вниз к д/саду | 10 шт. |  |  |
|  | Молодежная, 201 | Восстановить ступеньки и перила (спуск к дому № 199) | 5м.п. | до 30.05.09 |  |
|  |  | Завоз плодородной земли | 3 т. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб | 4 м2. |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Я.Коласа, 54 | Покраска дверей мусорокамер | 5 шт. | до 30.05.09 | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Изготовить и установить урны | 5 шт. |  |  |
|  |  | Ремонт скамеек | 2 шт. |  |  |
|  |  | Установка металлического заборчика 2 подъезд | 15 м.п. |  |  |
|  |  | Покраска арок | 3 шт. |  |  |
|  |  | Замена бункера | 3 шт. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли | 3 т. |  |  |
|  |  | Посадка цветов, кустарников | 20 шт. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы | 2 кг. |  |  |
|  | Я.Коласа, 56 | Ремонт скамеек | 3 шт. | до 30.06.09 |  |
|  |  | Изготовить и установить урны | 4 шт. |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 15 м2 |  |  |
|  |  | Покраска входов в подъезд | 3 шт. |  |  |
|  |  | Замена бункера в мусорокамере | 2 шт. |  |  |
|  |  | Покраска дверей в мусорокамере | 3 шт. |  |  |
|  |  | Покраска цоколя | 60 м2 |  |  |
|  |  | Покраска 2-х арок | 2 шт. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы | 3 кг |  |  |
|  |  | Установить пластмассовую горку | 1 шт. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 6 т. |  |  |
|  |  | Завоз песка на детскую площадку | 6 т. |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Я.Коласа, 56 | Разбивка клумб | 14 м2 | 30.06.09 | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка новых скамеек на детской площадке | 4 шт. |  |  |
|  | Я.Коласа, 58 | Ремонт крыльца | 1,2 под | до 30.07.09 |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 40 м2 |  |  |
|  |  | Ремонт скамеек | 2 шт. |  |  |
|  |  | Покраска дверей мусоропроводов | 3 шт. |  |  |
|  |  | Установка новой скамейки | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установка урн | 3 шт. |  |  |
|  |  | Установка каруселей | 1 шт. |  |  |
|  | Я.Коласа, 62 | Покраска входов в подъезд | 5 шт. | до 30.09.09 |  |
|  |  | Изготовление урн | 5 шт. |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт пешеходной дорожки | 10 м2 |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 40 м2 |  |  |
|  |  | Покраска цоколя | 6 м2 |  |  |
|  |  | Ремонт кирпичной кладки игрового комплекса | 20 м2 |  |  |
|  |  | Покраска игрового комплекса | 1 шт. |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Я.Коласа, 62 | Ремонт ступенек на детской площадке |  | до 30.09.09 | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Завоз песка | 3 тн. |  |  |
|  | Я.Коласа, 64 | Покраска входов в подъезд. | 90 м2. | до 30.09.09 |  |
|  |  | Изготовление урн. | 3 шт. |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки. | 60 м2 |  |  |
|  |  | Покраска цоколя. | 60м2 |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт тротуара. | 20 м2 |  |  |
|  |  | Ремонт и покраска дверей мусоропровода. | 2 шт. |  |  |
|  |  | Покраска арок. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Изготовить песочницу. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 3 тн. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб. |  |  |  |
|  | Я.Коласа, 66 | Ремонт отмостки. | 60 м. | до 30.06.08 |  |
|  |  | Установка металлического забора. | 6 м 1 т. |  |  |
|  |  | Покраска входов в подъезд. | 3 шт. |  |  |
|  |  | Завоз песка на детскую площадку. | 1 т |  |  |
|  |  | Изготовить песочницу. Разбивка клумб. | 1 шт. |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Я.Коласа, 66 | Покраска МАФ. |  |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 2 тн |  |  |
|  |  | Установка горки. | 1 шт |  |  |
|  | Молодежная, 181/1 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 60м2 | до 30.06.09 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. |  |  |
|  |  | Установка урн. | 3 шт. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников и деревьев. | 50 шт. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы. | 2 кг. |  |  |
|  | Молодежная, 181/2 | Разбивка клумб. | 30 м2. | до 30.06.09 |  |
|  |  | Посадка кустарников и деревьев. | 60 шт. |  |  |
|  |  | Установка песочницы. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Покраска цоколя. | 30 м2. |  |  |
|  |  | Планировка газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 60 м2. |  |  |
|  |  | Установка урн. | 3 шт. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы. | 2 кг. |  |  |
|  | Молодежная, 181/3 | Установка урн. | 3 шт. | до 25.08.09 |  |
|  |  | Разбивка клумб. | 40 м2. |  |  |
|  |  | Установить песочницу. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 3 т. |  |  |
|  |  | Планировка газона. | 20 м2. |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Молодежная, 185 | Устройство клумб. | 40 м2. | до 20.07.09 | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 3 т. |  |  |
|  | Молодежная, 187 | Устройство клумб. | 40 м2. | до 30.08.09 |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 30 шт. |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки. | 30 м2. |  |  |
|  | Молодежная, 189 | Посадка кустарников. | 40 шт. | до 30.09.09 |  |
|  |  | Разбивка клумб во дворе. | 20 м2. |  |  |
|  |  | Ремонт и покраска скамеек. | 4 шт. |  |  |
|  |  | Ремонт за домом отмостки. | 60 м. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы. | 2 кг. |  |  |
|  | Молодежная, 191 | Завоз плодородной земли. | 3 т. | до 25.10.09 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 40 м2. |  |  |
|  |  | Установить песочницу. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установка урн. | 6 шт. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 50 шт. |  |  |
|  |  | Установить новую горку. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установить новую карусель. | 1 шт. |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Молодежная, 191 | Замена бордюров на игровой площадке. | 50 м.п. | до 25.10.09 | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Установить декоративные песочницы. | 5 шт. |  |  |
|  | Молодежная, 195 | Восстановление газона. | 40 м2. | до 30.07.09 |  |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 3 т. |  |  |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 40 шт. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб. | 30 м2. |  |  |
|  |  | Установка декоративного забора. | 60 м.п. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы. | 2 кг. |  |  |
|  | Молодежная, 199 | Посадка деревьев на откосе. | 50 шт. | до 30.08.09 |  |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 3т. |  |  |
|  |  | Устройство клумб. | 50 м.2 |  |  |
|  |  | Установка забора деревянного около подъезда № 4 и 5. | 50 м.п. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 40шт |  |  |
|  | Молодежная, 207/2 | Посадка кустарников. | 20 шт. | до 30.07.09. |  |
|  |  | Разбивка клумб. | 20 м2. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы. Завести плодородную землю. | 2 кг. 3 т. |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Молодежная, 205, 207/1 | Установка урн. | 3 шт. | до 30.06.09. | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Разбивка клумб. | 20 м2. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников (туя). | 30 шт. |  |  |
|  |  | Завести плодородную землю. | 3 т. |  |  |
|  |  | Покраска забора около подъезда. | 10 кг. |  |  |
|  | Молодежная, 207/3 | Разбивка клумб. | 25 м2. | до 30.07.09. |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 30 шт. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 3 т. |  |  |
|  | Молодежная, 207/4 | Разбивка клумб. | 20 м2. | до 30.05.09. |  |
|  |  | Посадка цветов. | 1 кг. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 40 шт. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 3 т. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы. | 1 кг |  |  |
|  | Я.Коласа, 70 | Завоз плодородной земли. | 3 т. | до 30.07.09. |  |
|  |  | Устройство песочницы. | 2 шт. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 50 шт. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб. | 40 м2. |  |  |
|  |  | Устройство забора около палисадника. | 50 м.п. |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки. | 50 м2. |  |  |
|  |  | Установка урн. | 7 шт. |  |  |
|  |  | Покраска скамеек около дома. | 10 шт. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы. | 2 кг. |  |  |
|  |  | Посадка цветов (георгины). | 1 кг. |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Я.Коласа, 74 | Устройство забора деревянного около (1-3 под.). | 80 м.п. | до 25.09.09. | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 3 т. |  |  |
|  |  | Посев газонной травы. | 3 кг. |  |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 40 м2. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб. | 50 м2. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников и цветов. | 20 шт. |  |  |
|  |  | Устройство песочницы. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Покраска цоколя. | 180 м2. |  |  |
|  | Я.Коласа, 72 | Покраска МАФ. | 30 кг. | до 30.08.09. |  |
|  |  | Разбить клумбы. | 30 м2. |  |  |
|  |  | Завоз плодородной земли. | 3 т. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 40 шт. |  |  |
|  | Я.Коласа, 76 а | Изготовление песочницы. | 1 шт. | до 30.09.09. |  |
|  |  | Разбивка клумб. | 30 м2. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 20 шт. |  |  |
|  |  | Изготовить новую горку. | 1 шт. |  |  |
|  | Я.Коласа, 78 | Разбивка клумб. | 30 м2. | до 25.10.09. |  |
|  |  | Посев газонной травы. | 1 кг. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 20 шт. |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки асфальтирование. | 20 м2. |  |  |
|  |  | Установка урн. | 2 шт. |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-5 | Я.Коласа, 76 | Завести плодородную землю. | 3 т. | до 25.10.09. | Начальник ЖЭС-5 – Абдулаев В.А. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Посев газонной травы. | 4 кг. |  |  |
|  |  | Ремонт крыши детского домика. | 4 листа |  |  |
|  |  | Покраска забора около подъездов. |  |  |  |
|  |  | Установка урн. | 16 шт. |  |  |
|  |  | Разбивка клумб. | 30 м2. |  |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 50 шт. |  |  |
|  | Молодежная, 203/1, 203 | Посадка кустарников. | 20 шт. | до 30.06.09. |  |
|  |  | Разбивка клумб. | 20 м2 |  |  |
|  |  | Завести плодородную землю. | 2 т. |  |  |
| ЖЭС-6 | Молодежная, 92 (конкурс) | 1. Установка новой горки | 1 шт. |  | Начальник ЖЭС-6 – Филимончик А.М. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | 2. Устройство клумб | 20 м2 | до 01.06.09 |  |
|  |  | 3. Установка песочницы | 1 шт. | до 01.07.09 |  |
|  |  | 4. Установка урн | 8 шт. | до 01.09.09 |  |
|  | Молодежная, 94 | Установка горки | 1шт | до 01.09.2009г. |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 16м² | до 01.09.2009г. |  |
|  |  | Посадка цветов | 34м² | до 01.06.2009г. |  |
|  |  | Установка забора | 36м | до 01.07.2009г. |  |
|  | Молодежная, 96 | Установка урн | 6шт | до 01.07.2009г. |  |
|  |  | Установка новых скамеек | 6шт | до 01.06.2009г. |  |
|  |  | Посев травы, посадка кустарников |  | до 01.07.2009г. |  |
|  | Калинина, 2 | Посадка цветов | 18м² | до 01.06.2009г. |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-6 | Калинина 16 | Посадка цветов | 24м² | до 01.06.2009г. | Начальник ЖЭС-6 – Филимончик А.М. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка урн | 6 шт. | до 01.06.2009г. |  |
|  |  | Установка качелей, изготовленных силами РСС | 1 шт. | до 01.09.2009г. |  |
|  | Калинина 18 | Восстановить бордюры | 80м.п. | до 01.10.2009г. |  |
|  |  | Подсыпка грунта | 50м² | до 01.08.2009г. |  |
|  | Молодежная 98 | Установка урн | 3шт | до 01.06.2009г. |  |
|  |  | Посадка цветов | 30м² | до 01.06.2009г. |  |
|  |  | Ремонт качели-качалки | 1шт | до 01.07.2009г. |  |
|  | Молодежная 85 | Ремонт отмостки | 160м² | до 01.08.2009г. |  |
|  | Молодежная 102 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки грунта | 120м² | до 01.07.2009г. |  |
|  | Молодежная 83 | Ремонт отмостки | 170м² | до 01.09.2009г. |  |
|  |  | Установка урн | 2шт | до 01.07.2009г. |  |
|  | Калинина 20 | Устройство клумб | 30м² | до 01.06.2009г. |  |
|  | Молодежная 79 | Ремонт отмостки | 160м² | до 01.08.2009г. |  |
|  | Молодежная 87 | Восстановить пешеходную дорожку | 180м² | до 01.10.2009г. |  |
|  | Калинина 8 | Посадка цветов | 32м² | до 01.06.2009г |  |
|  |  | Установить горку-скат | 1шт | до 01.09.2009г. |  |
|  | Калинина 10 | Установить песочницу | 1 шт | до 01.06.2009г. |  |
|  | Калинина 6 | Установка новых скамеек | 6шт | до 01.08.2009г. |  |
|  | Блохина 43 | Посадка цветов | 18м² | до 01.06.2009г. |  |
|  |  | Установка урн | 2шт | до 01.07.2009г. |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-6 | Молодежная, 53 | Ремонт колодца | 3 шт | до 01.07.2009г. | Начальник ЖЭС-6 – Филимончик А.М. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  |  | Замена скамеек | 3 шт | до 01.05.2009г. |  |
|  | Молодежная, 57 | Ремонт колодца | 1 шт | до 01.07.2009г. |  |
|  |  | Установить карусель, качели, горку скат, изготовленных силами РСС | 1шт, 1шт, 1шт. |  |  |
|  | Парковая, 32 | Ремонт колодцев | 3 шт | до 01.07.2009г. |  |
|  |  | Установка урн | 3шт | до 01.07.2009г. |  |
|  | Калинина, 5а | Посадка декоративных кустов | 10 шт | до 01.09.2009г. |  |
|  |  | Установка урн | 4 шт | до 01.07.2009г. |  |
|  | Парковая, 30 | Ремонт дворовой лестницы | 40 м² | до 01.10.2009г. |  |
|  |  | Установка скамеек | 3 шт | до 01.05.2009г. |  |
|  |  | Ремонт колодца | 2 шт | до 01.07.2009г. |  |
|  | Юбилейная, 1 | Установка урн | 7 шт | до 01.07.2009г. |  |
|  |  | Ремонт колодцев | 2 шт | до 01.07.2009г. |  |
|  |  | Установка качелей, каруселей, изготовленных силами РСС |  | до 01.07.2009г. |  |
|  | Юбилейная, 3 | Установка урн | 6 шт | до 01.07.2009г. |  |
|  |  | Установка качелей, каруселей, горки, изготовленных силами РСС | 1шт,1шт,1шт | до 01.07.2009г. |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-6 | Юбилейная, 3 | Ремонт отмостки |  | до 01.08.2009г. | Начальник ЖЭС-6 – Филимончик А.М. Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н. |
|  | Молодежная, 75 | Ремонт отмостки | 4 м² | до 01.08.2009г. |  |
|  |  | Установка урн | 2 шт | до 01.07.2009г. |  |
|  |  | Установка каруселей, качелей, изготовленных силами РСС | 1 шт, 1 шт | до 01.07.2009г. |  |
|  | Молодежная, 65 | Установка бордюра | 140 м² | до 01.10.2009г. |  |
|  |  | Установка песочницы, горки, карусели | 1шт,1 шт, 1 шт. | до 01.07.2009г. |  |
|  | Молодежная, 61 | Установка песочницы, карусель, качель, горка, скамейки | 1 шт,1шт, 1шт,1шт, | до 01.07.2009г. до 01.09.2009г |  |
|  |  | Установка металлического забора (торец 1 подъезда) | 1 шт 30 м | до 01.09.2009г |  |
|  |  | Установка урн | 3 шт. | до 01.07.2009г |  |
|  | Молодежная,55 | Установить урны | 4 шт | до 01.07.2009г |  |
|  |  | Установить карусели | 1 шт | до 01.07.2009г |  |
|  |  | Посадка декоративных куст- 1 подъезд | 6 шт | до 01.09.2009г |  |
|  | Молодежная, 51 | Установка урн | 4 шт | до 01.07.2009г |  |
|  | Молодежная, 47 | Установка урн | 4 шт. | до 01.07.2009г |  |
|  |  | Заменить скамейку | 1 шт. | до 01.05.2009г |  |
|  |  | Установка бордюров | 80 м | до 01.10.2009г |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-6 | Молодежная, 49 | Ремонт колодца | 1 шт | до 01.07.2009г | Начальник ЖЭС-6 – Филимончик А.М. Начальник ремонтно-строительной службы Грибанова З.Н |
|  |  | Установить горку, карусель | 1 шт, 1шт |  |  |
|  |  | Установка урн |  | до 01.07.2009г |  |
|  |  | Ремонт тротуарной дорожки | 4 шт | до 01.10.2009г |  |
|  | Молодежная, 92 | Установка урн, | 3 шт | до 01.07.2009г |  |
|  |  | скамеек | 2 шт | до 01.05.2009г |  |
|  | Молодежная, 90 | Заменить скамейки | 4 шт | до 01.05.2009г |  |
|  | Молодежная, 88 | Установка урн | 6 шт | до 01.07.2009г |  |
|  |  | Произвести планир. газона с помощью подсыпки плодородного грунта |  | до 01.09.2009г |  |
|  | Молодежная, 84 | Установить урны | 6 шт | до 01.07.2009г |  |
|  |  | Установка качелей, каруселей, изготовленных силами РСС | 2 шт. | до 01.07.2009г |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 15 м² | до 01.08.2009г |  |
|  | Молодежная, 82 | Установка урн | 6 шт | до 01.07.2009г |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-7 | Школьная, 4 (конкурс) | 1. Планировка газона с подсыпкой растительного грунта | 60 м2 | до 01.06.2009г. | Начальник ЖЭС-7 – Парфенова Н.В. Начальник ремонтно-строительной службы Грибанова З.Н |
|  |  | 2. Разбивка клумб с посадкой цветов | 30 м2 |  |  |
|  |  | 3. Установка карусели, горки | 2 шт. |  |  |
|  | Молодежная, 12 | Завоз песка (песочница) |  | до апрель - май |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 12 м2 | до апрель - май |  |
|  | Молодежная, 12 | Установка МАФ: карусели, качель, изготовл. силами РСС горка | 1 шт 1 шт 1 шт | до 01.08.09г. |  |
|  |  | Установка МАФ-горки (замена старой металлической горки на пластиковую) | 1 шт |  |  |
|  |  | Покраска МАФ |  |  |  |
|  | Молодежная, 14 | Разбивка клумб, посадка цветов | 18 м2 | апрель – май |  |
|  |  | Покраска МАФ |  | апрель – май |  |
|  |  | Установка МАФ-горки (замена старой металлической горки на пластиковую) | 1 шт |  |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |
|  |  | Установка урн | 4 шт. |  |  |
|  | Молодежная, 16 | Разбивка клумб, посадка цветов | 15 м2 | апрель – май |  |
|  |  | Установка МАФ- карусель, качель | 1 шт 1 шт |  |  |
|  |  | Покраска МАФ |  | апрель – май |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель – май |  |
|  |  | Установка урн | 10 шт |  |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-7 | Гайдара,7 | Разбивка клумб, посадка цветов | 12 м2 | апрель- май | Начальник ЖЭС-7 – Парфенова Н.В. Начальник ремонтно-строительной службы Грибанова З.Н |
|  |  | Покраска МАФ Установка МАФ- песочницы, карусель | 1 шт 1 шт | апрель- май |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |
|  |  | Установка урн | 7 шт | апрель |  |
|  | Гайдара, 9 | Разбивка клумб, посадка цветов | 6 м2 | апрель- май |  |
|  |  | Покраска МАФ |  | апрель- май |  |
|  |  | Установка МАФ- песочницы, | 1 шт |  |  |
|  |  | Установка карусели | 1 шт | апрель- май |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  |  |  |
|  | Гайдара, 13 | Спилка пней |  | апрель- май |  |
|  |  | Покраска МАФ |  | апрель- май |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 6 м2 | апрель- май |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  |  |  |
|  | Гайдара, 15 | Разбивка клумб, посадка цветов | 6 м2 | апрель- май |  |
|  |  | Установка МАФ качель, изгот.силами РСС | 1 шт |  |  |
|  |  | карусель, | 1 шт |  |  |
|  |  | скамейки | 2 шт |  |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |
|  | Школьная, 4 Ктаторова, 23 | Разбивка клумб, посадка цветов | 10 м2 | апрель- май |  |
|  |  | Установка МАФ- качель, изгот.силами РСС | 1 шт |  |  |
|  |  | Установка урн | 7 шт |  |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-7 | Блохина, 3 Ктаторова, 25,27 | Разбивка клумб, посадка цветов | 21 м2 | апрель- май | Начальник ЖЭС-7 – Парфенова Н.В. Начальник ремонтно-строительной службы Грибанова З.Н |
|  |  | Покраска МАФ |  | апрель- май |  |
|  |  | Установка МАФ- качель, изгот.силами РСС карусель, | 1 шт 1 шт |  |  |
|  |  | урн | 12 шт |  |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |
|  | Школьная, 8,10,12 | Разбивка клумб, посадка цветов Завоз песка (песочница) | 35 м2 | апрель- май апрель- май |  |
|  | Блохина, 11,7,9 | Установка качель-качалки, горки, | 1 шт |  |  |
|  |  | карусели, изготов.силами РСС | 1 шт |  |  |
|  |  | Качели, изготовл.силами РСС | 1 шт |  |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 30 м2 | апрель- май |  |
|  |  | Завоз песка (песочница |  | апрель- май |  |
|  | Блохина, 13 | Разбивка клумб, посадка цветов | 6 м2 | апрель- май |  |
|  |  | Установка урн | 3 шт |  |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |
|  | Школьная, 18,16 | Разбивка клумб, посадка цветов | 15 м2 | апрель- май |  |
|  | Блохина, 15,19 Школьная, 20 | Разбивка клумб, посадка цветов | 18 м2 | апрель-май |  |
|  | Школьная, 26,28 | Разбивка клумб, посадка цветов | 35 м2 | апрель- май |  |
|  | Дзержинского, 17/2 | Установка МАФ- карусель, | 1 шт |  |  |
|  |  | качель, изготов.силами РСС | 1 шт |  |  |
|  |  | горка | 1 шт |  |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 25 м2 | апрель- май |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |
|  |  | Покраска МАФ |  | апрель- май |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-7 | Дзержинского, 17/1,15 | Разбивка клумб, посадка цветов | 15 м2 | апрель- май | Начальник ЖЭС-7 – Парфенова Н.В. Начальник ремонтно-строительной службы Грибанова З.Н |
|  |  | Установка МАФ качель, | 1 шт |  |  |
|  |  | карусель | 1 шт |  |  |
|  |  | Покраска, ремонт МАФ |  | апрель- май |  |
|  |  | Демонтаж железных стоек |  |  |  |
|  | Дзержинского, 17/1,15 | Ремонт качели (верхние узлы креплений) | 2 шт |  |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |
|  | Дзержинского, 13 | Установка урн | 2 шт |  |  |
|  |  | скамейки | 2 шт |  |  |
|  |  | Качелей, изгот.силами РСС | 1 шт | до 01.08.09г. |  |
|  |  | Ремонт, окраска МАФ |  | апрель- май |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 7 м2 | апрель- май |  |
|  |  | Ремонт качель (верхние узлы креплений) | 2 шт | апрель- май |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |
|  | Дзержинского, 9 | Установка качели, изготовл.РСС | 1 шт | до 01.08.2009г. |  |
|  |  | песочницы | 1 шт |  |  |
|  |  | карусель | 1шт |  |  |
|  |  | урны | 2 шт |  |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 7 м2 | апрель- май |  |
|  | 6-я Линия, 6, 8, 7-я Линия, 4,9 | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 32 м2 | апрель- май |  |
|  |  | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-7 | Молодежная, 20,24,26 6-я, Линия 4 | Завоз песка (песочница) |  | апрель- май | Начальник ЖЭС-7 – Парфенова Н.В. Начальник ремонтно-строительной службы Грибанова З.Н |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 12 м2 | апрель- май |  |
|  |  | Установка карусель, горка | 2 шт |  |  |
|  |  | Установка урн | 1 шт |  |  |
|  | Молодежная 30,32 Парк «Ракета» | Установка - качель, изготов.РСС | 1 шт | до 01.08.2009г. |  |
|  |  | карусель | 1 шт |  |  |
|  |  | горка | 1 шт |  |  |
|  |  | скамейки | 3 шт |  |  |
|  |  | урны | 2 шт |  |  |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов | 10 м2 | апрель- май |  |
|  |  | Спиливание стволов деревьев |  |  |  |
|  | Слободская, 12,10 | Установка урн | 3 шт |  |  |
|  |  | Разбивка клумб | 25 м2 | апрель- май |  |
|  | Слободская, 14, 12А, 16 | Установка карусель | 1 шт |  |  |
|  |  | урна | 1 шт |  |  |
|  |  | Разбивка клумб | 16 м2 | апрель- май |  |
|  | Слободская, 8 | Установка – качель, изготов.РСС | 1 шт | до 01.08.2009г. |  |
|  |  | карусель | 1 шт |  |  |
|  |  | Разбивка клумб | 15 м2 | апрель- май |  |
|  | Молодежная, 20 | Разбивка клумб, посадка цветов | 15 м2 | апрель-май |  |

| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭС-8 | Василевцы, 1 (конкурс) | 1.Выполнить устройство клумб и декоративно оформить | 4 |  | Начальник ЖЭС-8 – Карпович А.И. Начальник ремонтно-строительной службы Грибанова З.Н |
|  |  | 2. Изготовить беседку «гномов» и установить | 1 |  |  |
|  |  | 3. Изготовить песочницу | 1 | до 30.07.09 |  |
|  |  | 4. Выполнить устройство водоема «русалкин пруд» | 1 |  |  |
|  |  | 5. Установить горку качели | 1 1 |  |  |
|  | Молодежная, 174/4 | Устройство клумб | 2 | до 31.05.09. |  |
|  | Молодежная, 221 | Разбивка клумб и декоративное оформление | 2 | до 31.05.09. |  |
|  | Молодежная, 180/1 | Разбивка клумб и декоративное оформление | 2 | до 31.05.09. |  |
|  | Молодежная, 180/2 | Разбивка клумб и декоративное оформление | 2 | до 31.05.09. |  |
|  | Молодежная, 174/1 | 1.Устройство клумб и декоративное оформление | 1 | до 31.05.09. |  |
|  |  | 2. Установить урны | 2 | до 30.04.09 |  |
|  | Василевцы,4 | Ремонт беседки и забора вокруг детской площадки | 1 | до 30.04.09 |  |
|  | Василевцы, 5, 6, Молодежная, 158, 160 | Ремонт беседки | 1 | до 30.04.09 |  |
|  | Молодежная, 162 | 1.Ремонт заборчика возле 3-х подъездов при входе в дом | 1 | до 25.04.09 |  |
|  |  | 2. Ремонт скамеек | 2 | до 30.07.09 |  |
|  |  | 3. Ремонт горки (жесть) | 1 | до 30.04.09 |  |
| ЖЭС | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| ЖЭС-8 | Василевцы, 14 | Выполнить подсыпку детской площадки | 1 | до 20.05.09 | Начальник ЖЭС-8 – Карпович А.И. Начальник ремонтно-строительной службы Грибанова З.Н |

Сроки по установке качелей и горок, заводского изготовления, будут определены при выделении целевого финансирования.

Директор Новополоцкого КУП ЖРЭО								В.Г.Исаков

Дрозник  51 87 60