## Новополоцк 2025
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г.Новополоцка на 2025 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м. | Ввод площади в текущем году, кв. м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2025 г., руб. | План финансирования 2025 года, руб.
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2025 г. | стоимость работ на 2025 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году:
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 4776 | 4776 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 1097071 | 1001081 | 331114 | 669967 |  | 404600 | 265367
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Гайдара в г. Новополоцке | 4849 | 4849 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 1938777 | 1656607 | 383524 | 1273083 |  | 1000 | 1272083
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Юбилейная в г. Новополоцке | 5779 | 5779 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 1386899 | 1335845 | 170000 | 1165845 |  | 1050000 | 115845
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 185 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 13617 | 13617 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 4857520 | 4857520 |  | 4857520 |  | 1457520 | 3400000
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 174 корп. 3 по ул. Молодёжная в г. Новополоцке | 3659 | 3659 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1059268 | 1059268 |  | 1059268 | 0 | 1009268 | 50000
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 174 корп. 4 по ул. Молодёжная в г. Новополоцке | 3674 | 3674 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 1084418 | 1084418 |  | 1084418 |  | 1034418 | 50000
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 1 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3053 | 3053 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 |  | 1450000 | 50000
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 71 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3894 | 3894 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 |  | 1150000 | 50000
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 3 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3036 | 3036 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 |  | 1450000 | 50000
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Комсомольская в г. Новополоцке | 8458 | 8458 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 1538085 | 1538085 |  | 1538085 |  | 1488085 | 50000
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 144 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 5162 | 5162 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 |  | 1450000 | 50000
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 7938 | 7938 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 3000000 | 3000000 |  | 2233867 |  | 1423867 | 810000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Армейская в г. Новополоцке | 2011 | 2011 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 681242 | 681242 |  | 681242 |  | 631242 | 50000
| Итого по разделу 1: | 69906 | 69906 |  |  | 22343280 | 21914066 | 884638 | 20263295 | 0 | 14000000 | 6263295
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году:
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 111 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 11640 |  | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 3949630 | 2755284 | 2727562 | 27722 |  |  | 27722
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Блохина в г. Новополоцке | 3557 |  | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 943329 | 763501 | 728843 | 34658 |  |  | 34658
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 45 корп. 2 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 5936 |  | 2025-12-01 |  | 1430000 | 1430000 |  | 1 |  |  | 1
4 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по разделу 2: |  | 21133 |  |  |  | 6322959 | 4948785 | 3456405 | 62381 | 0 | 0 | 62381
Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов:
Итого по разделу 3: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 4. Разработка проектной документации:
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 2 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3037 |  | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 80000 | 80000 |  | 80000 |  |  | 80000
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 1 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3053 |  | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 75000 | 75000 |  | 75000 |  |  | 75000
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 3 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3036 |  | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 77000 | 77000 |  | 77000 |  |  | 77000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 4398 |  | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 46000 | 46000 |  | 46000 |  |  | 46000
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 45 корп. 2 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 5936 |  | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 66000 | 66000 |  | 66000 |  |  | 66000
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 61 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 5012 |  | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 59000 | 59000 |  | 59000 |  |  | 59000
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Янки Купалы в г. Новополоцке | 3918.6 |  | 2024-11-01 | 2025-03-01 | 44000 | 44000 |  | 44000 |  |  | 44000
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 71 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3894 |  | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 62000 | 62000 |  | 62000 |  |  | 62000
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 185 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 13617 |  | 2024-06-01 | 2025-01-01 | 59000 | 67890.42 | 8890.42 | 59000 |  |  | 51000
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 144 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 5162 |  | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 75000 | 75000 |  | 75000 |  |  | 75000
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 134 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 10197 |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 62000 | 62000 |  | 62000 |  |  | 62000
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 142 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 9928 |  | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 64000 | 64000 |  | 64000 |  |  | 64000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 120 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3783 |  | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 48000 | 48000 |  | 48000 |  |  | 48000
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3972 |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 50000 | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 87 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3547 |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 45000 | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000
16 | Капитальный ремонт жилого дома № 33 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 2822 |  | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 39000 | 38000 |  | 10 |  |  | 10
17 | Капитальный ремонт жилого дома № 181 корп.1 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3030 |  | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 80000 | 80000 |  | 80000 |  |  | 80000
18 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Ктаторова в г. Новополоцке | 1303 |  | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 30000 | 28000 |  | 10 |  |  | 10
19 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Ктаторова в г. Новополоцке | 1303 |  | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 30000 | 28000 |  | 10 |  |  | 10
20 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Армейская в г. Новополоцке | 3925 |  | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 48000 | 47000 |  | 10 |  |  | 10
21 | Капитальный ремонт жилого дома № 38 по ул. Якуба Коласа в г. Новополоцке | 6255 |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 58000 | 58000 |  | 58000 |  |  | 58000
22 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Янки Купалы в г. Новополоцке | 2925 |  | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 40000 | 35000 |  | 10 |  |  | 10
23 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Калинина в г. Новополоцке | 3549 |  | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 45000 | 44000 |  | 10 |  |  | 10
24 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Калинина в г. Новополоцке | 5733 |  | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 55000 | 55000 |  | 55000 |  |  | 55000
25 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Дружбы в г. Новополоцке | 3938 |  | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 45000 | 44000 |  | 10 |  |  | 10
26 | Модернизация жилого дома № 10 по ул. Армейская в г.Новополоцке | 2376 |  | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 30000 | 25000 |  | 25000 |  |  | 25000
27 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 7938 |  | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 50000 | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000
Итого по разделу 4: |  | 127587.6 |  |  |  | 1462000 | 1447890.42 | 8890.42 | 1175070 | 0 | 0 | 1167070
Раздел 5. Затраты заказчика:
1 | По объектам капитального ремонта, не включенным в Разделы 1-4 текущего графика: опломбировка счётчиков (свет, вода, тепло); выдача всех видов ТУ; выдача актов разграничения балансовой принадлежности; оплата услуг: СЭС, МЧС, ЭФИ, ЦСМС. |  |  |  |  | 7254 | 7254 |  | 7254 |  |  | 7254
| Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 7254 | 7254 | 0 | 7254 | 0 | 0 | 7254
| ВСЕГО по графику: | 218626.6 | 69906 |  |  | 30135493 | 28317995.42 | 4349933.42 | 21508000 | 0 | 14000000 | 7500000
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ, мес. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 4 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 229.705 | Замена рулонной кровли, в т.ч козырьков над входами в подъезды, надстроек выхода на кровлю; наращивание парапетов с заменой покрытия; ремонт вентшахт, плит балконов, плит козырьков над входами, межпанельных швов, цоколя, плит перекрытия над техподпольем; восстановление сечения плит балконов в местах повреждений; устройство обрамлений по контуру плит балконов; замена пола и ограждений балконов; устройство козырьков над балконами верхнего этажа; замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, крылец, отмостки, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов учета электроэнергии; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | ООО "ВИДОЛ"
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Гайдара в г. Новополоцке | 5.5 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 399.8303 | Замена рулонной кровли, в т.ч. кровли входной группы, над лоджиями верхнего этажа, надстройки выхода на кровлю; ремонт цоколя, площадок наружных лестниц, плит перекрытия над техподпольем, спусков в техподполье, плит и ограждений лоджий с восстановленеим каменной кладки; замена покрытия наружных лестниц, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, магистралей и стояков отопления, оборудования, трубопроводов и арматуры в ИТП, магистралей и стояков ХГВ, канализации, повысительного насоса, водомерного узла, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии, устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1"
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Юбилейная в г. Новополоцке | 4 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 239.9894 | Замена рулонной кровли, водосточной системы, покрытия парапетов, кирпичной кладки веншахт с устройством утепления, заполнений оконных и дверных проемов в МОП; устройство ограждения кровли; ремонт приямков; замена оборудования, трубопроводов и арматуры ИТП, магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, ВРУ, этажных щитов, светотехнического оборудования МОП, распределительных, групповых электросетей, электромонтажных и установочных изделий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 185 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 6 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 356.7247 | Замена рулонной кровли, в т.ч. пристройки, ремонт плит и балок покрытия, цоколя, фасада, экранов и плит балконов (лоджий), входных групп, спусков в техподполье, тротуароа и площадок у входов в подъезды; замена покрытяи балконов (лоджий) верхних этажей, покрытия парапетов, покрытия, обрешетки и ограждения навеса пристройки, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, отмостки, магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, отопительных приборов лестничных клеток, оборудования, трубопроводов и арматуры в ИТП, ВРУ, распределительных и групповых сетей системы электроснабжения, квартирных щитов; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 174 корп. 3 по ул. Молодёжная в г. Новополоцке | 7 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 289.4966 | Замена рулонной кровли козырьков над лоджиями верхних этажей, покрытия парапетов, отливов ограждений лоджий, отмостки; ремонт кирпичной кладки наружных стен; разборка деструктивного облицовочного слоя кирпича торцевых стен с последующим утеплением методом "легкая штукатурная система"; гидроизоляция стен тех подполья; утепление перекрытия над техподпольем; частичный ремонт стен в лестничной клетке; усиление участков стен чердака, участков внутренних стен и стен лоджий; заделка швов между панелями стен и плитами перекрытия лоджий; замена заполнения вертикальных швов между панелями наружных стен и кирпичными стенами лоджий и горизонтальных швов между панелями. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 174 корп. 4 по ул. Молодёжная в г. Новополоцке | 7 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 295.16 | Замена рулонной кровли козырьков над лоджиями верхних этажей, покрытия парапетов, отливов ограждений лоджий, отмостки; разборка деструктивного облицовочного слоя кирпича торцевых стен с последующим утеплением методом "легкая штукатурная система"; утепление перекрытия над техническим подпольем; частичный ремонт стен в лестничной клетке; усиление участков внутренних стен и стен лоджий; заделка швов между панелями стен и плитами перекрытия лоджий; замена заполнения аертикальных швов между панелями наружных стен и кирпичными стенами лоджий и горизонтальных швов между панелями. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 1 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 4 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 491.32 | Устройство противодымной защиты |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 71 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 308.1664 | Замена кровли, ремонт входных групп, замена оборудовани, трубопроводов и арматуры в ИТП. |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 3 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 494.0711 | Устройство противодымной защиты |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Комсомольская в г. Новополоцке | 5 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 181.8497 | Замена рулонной кровли, в т.ч. козырьков входов; замена надстройки выхода на кровлю, парапетных плит, покрытия вентшахт, экранов ограждения балконов, отмостки, заполнений оконных и дверных проемов в МОП; устройство козырьков над балконами верхнего этажа; утепление вентшахт; ремонт крылец, плиты козырька входа, плит перекрытия подземного этажа, плит балконов, вентшахт, межпанельных швов; замена сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты. |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 144 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3.5 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 290.585 | Замена рулонной кровли, плит покрытия над вентшахтами, покрытия парапетов, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, балконных плит и ограждений в уровне чердачного перекрытия, полов на лоджиях, ограждений крыльца, козырька и ограждения спуска в техподполье, приямков, отмостки; перекладка парапетов и кровли над входами в техподполье, стен мусорокамеры; ремонт кирпичных стен фасадов, машинного отделения, входной группы, крылец, ступеней спуска в техподполье, плит покрытия, перекрытия над подвалом, балконов, лоджий; устройство наружной лестницы с уровня чердачного перекрытия, системы заземления и молниезащиты; усиление плиты покрытия; замена магистралей и стояков отопления, ХГВ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 4.5 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 377.9289 | Замена рулонной кровли, в т.ч. кровли козырьков входов и козырьков над лоджиями; замена покрытия вентшахт, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, крылец, отмостки, приямков, лоджий согласно техотчета, магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, трубопроводов, арматуры и оборудования ИТП, сетей электроснабжения, ВРУ; утепелние вентшахт; ремонт плит козырьков над лоджиями, плит лоджий; восстановление кирпичной кладки наружных стен лоджий; усиление плит лоджий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка водомерного узла, АПИ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Армейская в г. Новополоцке | 3 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 338.7578 | Замена стропильной системы, утеплителя чердачного перекрытия, слуховых окон, кровли из асбестоцементных листов; перекладка вентшахт с утеплением и устройством зонтов; установка элементов безопасности кровли; замена водосточной системы, кровли козырьков над входами, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, отмостки; покраска поверхности балконных плит, козырьков входов; ремонт штукатурки цоколя, наружной стены вокруг козырька входа в секцию № 2; замена магистралей и стояков отопления, отключающей и спускной арматуры в пределах техподполья и чердака, замена отопительных приборов на лестничных клетках, узла ввода системы отопления в ИТП, ВРУ, этажных щитов, осветительных приборов в МОП, распределительных и групповых сетей, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"